关于印发《湖南农业大学

基建（修缮）工程管理办法》的通知

各院、部、处、馆，后勤服务集团：

《湖南农业大学基建（修缮）工程管理办法》已经学校审定，现予公布，自2014年10月24日起施行。原《湖南农业大学基本建设管理办法（试行）》（湘农大〔2011〕3号）同时废止。

特此通知。

湖南农业大学

2014年10月17日

湖南农业大学基建（修缮）工程管理办法

第一章  总  则

第一条  为加强学校基建（修缮）工程管理，确保各项工作规范、有序开展，依据国家有关法律法规，结合学校实际情况，特制定本办法。

第二条  本办法所称基建（修缮）工程，是指学校投资对教学、科研、实验及生产、生活等用房、基础设施及构筑物等进行建设、改造的工程项目。

第三条  项目建设资金包括学校基建（修缮）专项经费，以及学校各二级单位从其他渠道筹措的经费（含科研经费、学科经费、实验室经费、基地经费等）。

第四条  学校基建（修缮）管理工作由后勤基建处代表学校行使管理职能。

第五条  基建（修缮）工程管理包括：项目年度预算、工程立项、招投标、合同签署、施工、验收、结算审计、资产移交、档案等阶段管理工作。

第二章  预算管理

第六条  年度预算：

（一）预算依据：

1．新建项目。后勤基建处根据教育部办学条件指标并结合学校基建规划及实际情况拟定项目选址、用户性质、面积、标准及档次等技术设计指标，征求相关职能部门意见，报学校党委会或党政联席会议审定后，组织开展项目设计工作形成设计图纸。

2.修缮项目。每年10—12月，使用单位申报下一年度拟修缮工程内容至后勤基建处登记备案；后勤基建处进行初步论证后，组织学校基建（修缮）工程招标工作小组会同使用单位，以现场办公形式对使用单位申报的修缮工程内容逐一进行审核，确定修缮范围、内容、标准及档次。修缮内容一经确定并立项后，使用单位不得随意变更或增加，若确需变动，必须按程序办理该子项目变更或增补立项手续。

（二）预算范围：

1.新建项目。项目投资估算、设计概算编制应涵盖工程预备费、招标代理、勘察、设计、监理、标底编制等服务项目，三通一平、土建、装饰、水电、高低压配电等分项工程，电梯等固定设备、室外及绿化等附属工程，工程报建费，不可预见费等。不可预见费按各分项内容概、预算金额的5-10%计取。

2.修缮项目。根据确定的维修项目内容编制该项目的总概算控制金额，总概算控制金额除确定的维修内容外，还应包含一定比例的不可预见费，不可预见费按确定的维修内容概（预）算的5-10%计取。修缮项目的概算由后勤基建处提供，不能委托施工企业编制。

（三）编制年度预算：后勤基建处根据工程项目的大小、工期、投资规模以及实际需要等情况，提出年度基建（修缮）工程预算，报学校财经工作领导小组，并报学校党委会或党政联席会议审定后，列入学校年度预算。

第七条  临时增补项目预算：

（一）项目分类。分为单项工程、单位工程子项目两类。

（二）项目性质。指未纳入年度计划而又必须进行的影响安全、稳定、正常运行的突发性单项工程，或列入计划的单项基建（修缮）工程中新增的尚未实施的子项目（主要指变更或签证）。

（三）预算编制。按第六条第（二）款执行。

第八条  严格执行年度基建（修缮）工程预算，确保竣工结算价不超过立项金额10%。所有未列入年度预算的项目,必须按学校财务预算管理规定的审批程序及权限，办理追加立项手续。

第三章  立项管理

第九条  严格执行校园总体规划。学校所有基建（修缮）工程（如房屋选址、方案设计、道路、管线的布置等）的立项，必须符合学校校园总体规划，经学校审批后由后勤基建处按程序办理立项手续，工程资料由后勤基建处存档。

第十条  立项申报：

（一）年度预算项目。后勤基建处依据审定的年度预算，结合实际，以项目为基本单位对施工设计方案、工程内容、工程量逐一细化，编制工程预算后，按立项审批程序申报。

（二）临时增补项目（分为单项工程、单位工程子项目两类）：

1.单项工程申报程序：

（1）使用单位提出书面申请与要求，同时落实项目的建设资金渠道；

（2）使用单位主管部门和分管或联系校领导签署意见；

（3）经费主管部门签署意见，意见中应明确修缮范围、内容、标准及档次；

（4）后勤基建处就修缮方案可行性进行论证，编制工程预算后，按立项审批程序申报。

2.单位工程子项目（主要指变更或签证）申报事由：

（1）使用单位遗漏或新增内容；

（2）项目论证过程中，使用单位与后勤基建处因理解偏差未达成有效共识，造成子项目错、漏报或少报；

（3）因档案技术资料不详、现场情况不明等原因造成的子项目错、漏报或少报；

（4）施工图或施工方案未明确具体做法造成工程量清单错算、漏算或少算；

（5）施工图虽已明确但工程量清单错算、漏算或少算；

（6）基础施工等隐蔽工程的不可预见性特征；

（7）国家相关技术规定允许偏差内的设计变更；

（8）物价上涨、天气等其它不可抗力因素。

因上述事由引起的工程预算调整，在工程实施阶段，后勤基建处与审计处商定后，将相关变更或签证资料报审计处备查，审计处就变更或签证的真实性进行复核。

3.申报时间：单项工程必须在事前（工程实施前）申报，单位工程子项目（主要指变更或签证）在事后（工程竣工结算阶段）申报。

第十一条  立项审批：

（一）审批事项：

1.项目实施方案审批。

2.项目概（预）算审批。

3.项目固定资产管理审批。

4.项目经费开支渠道、经费到位情况审批。

（二）审批程序：

1.后勤基建处会同使用单位依据立项申报资料填写立项审批表。

2.审计处对项目概（预）算进行初审或复核。

3.资产处对项目固定资产投资效益进行评价。

4.计财处负责完成财务审批手续。

5.呈报分管后勤基建、财务校领导审批，超预算20万元至50万元的项目须经校长审批，超预算50万元以上的项目须经党委会审定。

第四章  招投标及合同管理

第十二条  招投标管理。严格执行政府招投标和学校招标采购、基建（修缮）工程招标等管理规定。

第十三条  合同管理：

（一）合同审批：

1.合同签署范围。立项批准后的所有工程项目均应实行合同管理。工程项目的规划、设计、勘测、各项规费计缴、设备采购、工程监理、施工等，原则上都必须有公正合理、条款完备的合同，无合同协议的不予付款。如时间紧迫、情况特殊亟需先行施工的项目，应在开工前提出书面意向书，并由分管后勤基建、财务的校领导签批后执行，但必须在开工后10天内完成合同的签订工作。

2.审批事项。主要审查合同格式、文字、合法有效性、廉政建设协议、合同承发包工程内容（风险范围、技术要求）以及变更调整的方法、合同价款及其调整方法、付款、材料调价、双方责权利、工期、质保约定、争议仲裁等专用条款内容。

3.审批程序。后勤基建处应根据政府招投标合同条款，草拟合同并填写合同审批表，分别送交审计处、计财处、招标采购办、纪检监察处、法律顾问审核，最后呈报分管后勤基建、财务校领导审批。

4.审批时限。各级部门应在3个工作日内完成相应审批工作并及时将审批意见书面回复至后勤基建处。

(二)付款约定：

1．预付款。原则上不设预付款，如果有特殊需要需支付预付备料款时，额度不得超过合同金额的15%，且预付总额不得超过80万元（农民工工资保证金除外）。预付款应在完成一定工程量时，从支付的进度款中扣回或冲抵进度款。

2．进度款。支付进度款时，施工单位必须提交经后勤基建处、工程监理部门审核的施工进度报表。总额进度款不得超过合同总金额的50%，工程竣工验收合格后，进度款付至合同总额的70%，余款凭终审报告支付。

3．结算款与质保金的支付。工程竣工验收合格并办妥结算终审手续，交付全部工程资料后，工程款可付至终审审计工程价款的95%，待质保期满、用户反映无质量问题，且在业务主管部门验收签字后方可支付剩余的5%合同款。

4.工程监理单位的付款。按工程监理合同支付，工程验收前，支付总额不超过合同金额的70%。

5.设计、勘察单位工程款的支付。工程验收前，付款总额不超过合同金额的80%。

(三)合同变更。当工程承包内容超出原合同范围时，必须按规定及时办理全部合同变更应办理的所有手续。否则，学校一律不予以付款。

(四)合同工期。合同约定的施工工期应与中标工期一致，不得擅自更改；合同条款中应明确工期的奖惩办法及工期顺延的条件、审批程序，并严格遵守执行。

（五）合同备案。合同正式签署生效后，后勤基建处应建立合同档案，并将合同副本报计财处、招标与采购办备案。

第五章  施工管理

第十四条  管理事项。依据相关法律、法规，后勤基建处在工程质量、进度、造价、安全文明施工等方面代表学校履行好建设方职责。

第十五条  变更管理：

（一）审批程序。遵循“先批准、后变更，先设计、后施工”的基本原则，严格按照学校工程变更管理有关规定执行。

（二）审批权限：

1.后勤基建处权限：单位工程累计变更及签证调增总额加上原合同价款控制在立项预算范围以内，且新建工程的单次变更或签证在10万元以内。

2.超出后勤基建处审批权限且新建工程单次变更或签证在20万元以内的，由后勤基建处送审计处审核，计财处会签，经分管基建（修缮）、计财工作的校领导审批后，再下达变更或签证。

3.新建工程单次变更或签证在20—50万元之间的，由审计处审核，呈报分管后勤基建、财务校领导审批后，报校长办公会审定。

4.新建工程单次变更或签证调增造价超过50万元，由后勤基建处会同审计处审核确定方案后，报学校党委会审定。

（三）报送及审批时限。为确保工程进度、最大限度地降低对工程施工的影响，单次变更或签证应在工程实施前3日内依据审批权限同步报送到审批部门（人），审批部门（人）应在3日内审批完毕。

第六章  验收管理

第十六条  验收程序：

（一）成立由学校相关部门、质监站和勘察、设计、施工、监理等单位有关专家组成的工程验收小组。

（二）后勤基建处代表学校组织工程竣工验收并主持验收会议，作会前简短发言、工程竣工验收程序介绍及会议总结。

（三）工程勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

（四）工程验收小组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料，实地查验工程质量。

（五）工程验收小组发表意见，分别对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面做出全面评价；工程验收小组形成工程竣工验收意见，填写《建设工程竣工验收报告》并签名（盖公章）。

第十七条  资产移交。建设项目完工交付使用后，后勤基建处与资产管理处办理实物资产移交手续。

第十八条  档案移交。工程结束后，凡与工程有关的设计图纸、工程合同、变更设计及相关手续、现场签证、结算与审计报告等资料，应按项目分类进行归档，除保留在相关职能部门外，还必须在档案馆存有完整的档案资料。

第七章  工程结算

第十九条  结算程序：

（一）施工单位提交工程结算资料。

（二）后勤基建处进行初审。

（三）审计处进行复审或终审。

（四）提交分管后勤基建、财务校领导、校长审批。

第二十条  初审：

（一）资料要求。初审阶段必须收集整理的资料有：

1.工程设计图纸与变更方案。

2.工程合同及变更协议。

3.工程量现场签证资料。

4.材料市场调查资料。

5.工程监理意见。

6.其他资料。

（二）工作要求：

1.工程量的计算必须以相应的设计、现场签证及监理意见为依据。

2.材料价格必须以市场调查及权威部门发布的信息为依据。

3.合同以外的变更部分，必须以变更设计及签证为依据。

第二十一条  复审：

（一）复审要求。

1.检查相关资料是否齐全。

2.核实工程量计算是否准确。

3.核实价格确定是否合理。

4.核实变更部分是否准确。

5.提出复审意见。

6.若工程竣工结算后需增补立项，根据经审计后的竣工结算价、立项金额、变更或签证备案资料提出增补立项意见。

第八章  纪律规定

第二十二条  基建（修缮）工程管理人员必须严格遵守有关纪律：

（一）严格遵守有关法律、法规及学校的规章制度，按程序运作办事，做到决策透明、责任明确、操作规范、公平公正。

（二）凡参与学校基建、物资采购、招投标、工程验收等工作人员，必须自觉接受监督，严格工作纪律，做到廉洁自律、恪尽职守、秉公办事，切实维护学校利益。

（三）学校基建工作必须按照 “三重一大”制度有关规定，坚持重大建设事项由学校领导班子集体决策。从事基建工作人员应对所负责项目审核签字内容的真实性、合法性负责。

（四）相关工作人员要认真履行职责，对违反基建程序、工程造价超预算、降低工程质量、使用不合格材料或施工单位偷工减料等问题，一经发现及时制止并提出意见，并立即上报分管后勤基建校领导，及时研究处理意见。工作人员发现问题不制止、不反映的，要承担相应责任。

第二十三条  领导干部和从事基建（修缮）工程管理人员必须严格执行以下七个不准：

（一）不准违反职权范围规定对工程进行招投标。

（二）不准向投标单位介绍家属或亲朋好友从事与工程建设有关的经济业务（如建筑材料供应、单项工程施工等）。

(三)不准以任何形式索要、收受回扣或获取其他非正当利益。

（四）不准参加可能对工程有影响的宴请和娱乐性消费。

（五）不准为施工单位、供货商家提供不符合真实情况的签字和证明。

（六）不准擅自增加工程造价，工程变更涉及增加投资必须按程序报批。

（七）不准以任何理由擅自降低工程质量验收标准，损害学校利益。

第二十四条  学校纪检监察部门依据国家有关法律法规，加强对工程管理的监督。对违法违纪行为，要追究相关责任人的责任，情节严重构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第九章  附  则

第二十五条  本办法与国家、湖南省及相关上级部门有关法律、法规、条例、规定不一致时，执行国家、湖南省及相关上级部门相关法律、法规、条例、规定。

第二十六条  本办法自2014年10月24日起施行，原《湖南农业大学基本建设管理办法（试行）》（湘农大〔2011〕3号）同时废止。

第二十七条  本办法由学校负责解释，具体执行时的问题咨询由后勤基建处负责答复。

湖南农业大学校长办公室         2014年10月17日印发

# Text boxes

湘农大〔2014〕29号

湖南农业大学文件