## Sheet1
2019年学校专项维修项目登记表
序号 | 合同编号 | 合同名称 | 经费来源 | 立项时间 | 立项金额（元） | 合同日期 | 合同金额（元） | 付款方式 | 结算方式 | 施工队伍 | 验收日期 | 终审价 | 第一次付款 | 第二次付款 | 质保金 | 水电费
1 | HQJJ-JW2019-01# | 幼儿园外线改造 | 幼儿园业务费 | 2019.1.16 | 21470.16 | 2019.1.23 | 19700 | 工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南松雅建设工程有限公司
2 | HQJJ-JW2019-02# | 2019年节约型校园节能监管平台运营维护项目 | 2019年学校专项维修费 | 2019.1.16 | 220000 | 2019.1.23 | 220000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 无锡瑞泰节能系统科技有限公司 | 2019.5.16 |  | 110000
3 | HQJJ-JW2019-03# | 多功能教室和会议室 | 自筹教学业务费 | 2019.1.16 | 270000 | 2019.1.23 | 270000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 按实结算，优惠8% | 睿之建装饰工程有限公司 | 2019.5.16 | 211685 | 0 | 200043 | 10584 | 1058
4 | HQJJ-JW2019-04# | 丰泽食堂外墙维修改造 | 2019年学校专项维修费 | 2019.1.16 | 180000 | 2019.1.23 | 173000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南松雅建设工程有限公司 | 2019.5.16 | 187036.9 | 0 | 176749.9 | 9352 | 935
5 | HQJJ-JW2019-05# | 金岸学生公寓6栋维修增补工程 | 2018年专项维修经费金岸6栋维修结余经费 | 2019.1.10 | 67000 | 2019.1.23 | 67000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 按实结算，优惠8% | 湖南华泰建设集团有限公司
6 | HQJJ-JW2019-06# | 丰泽7栋卫生间防水维修 | 2018年专项维修经费丰泽7栋维修结余经费 | 2019.1.10 | 118000 | 2019.1.23 | 118000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南农业大学后勤服务集团 | 2018.9.10 | 118000 | 0 | 111510 | 5900 | 590
7 | HQJJ-JW2019-07# | 金岸北面1-2号门面6-13号门面维修改造 | 2019年学校专项维修费 | 2019.1.22 | 48000 | 2019.1.23 | 48000 | 工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南松雅建设工程有限公司 | 2019.4.3 | 47945.28 | 0 | 45308.28 | 2397 | 240
8 | HQJJ-JW2019-08# | 丰泽学生食堂维修改造增补工程 | 2018年专项维修经费丰泽食堂改造维修结余经费 | 2019.1.10 | 62000 | 2019.1.23 | 62000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 按实结算，优惠8% | 长沙黎托建设工程有限公司
9 | HQJJ-JW2019-09# | 东湖3栋零星维修增加雨水管 | 2018年学校专项维修费 | 2019.1.10 | 44000 | 2019.1.23 | 44000 | 工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南教育建筑工程公司七分公司 | 2018.10.21 | 44000 | 0 | 41580 | 2200 | 220
10 | HQJJ-JW2019-10# | 2#专变中心配电间防雷接地工程 | 中央财政支出地方高校发展专项资金 | 2019.1.10 | 80000 | 2019.1.23 | 80000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙科智防雷工程有限公司 | 2019.6.18 |  | 32000
11 | HQJJ-JW2019-11# | 动医楼一楼实习教室维修改造 | 动医院自筹资金 | 2019.1.10 | 160000 | 2019.1.23 | 160000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙杰鑫装饰工程有限公司 | 2019.5.22 |  | 96000
12 | HQJJ-JW2019-12# | 二食堂一楼备餐间吊顶更换 | 餐饮服务中心自筹 | 2019.1.16 | 52000 | 2019.1.23 | 52000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 按实结算 | 长沙黎托建工程有限公司
13 | HQJJ-JW2019-13# | 学生宿舍钢质门及电子门锁维护保养 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.1.22 | 74250 | 2019.3.22 | 66000 | 工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙市芙蓉区海富酒店用品商行 | 2019.5.22 | 66000 | 33000 | 33000
14 | HQJJ-JW2019-14# | 安全教育教室背景墙 | 安全文明校园经费 | 2019.1.22 | 24000 | 2019.3.22 | 21000 | 工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南睿之建装饰工程有限公司 | 2019.6.5 | 21000 | 0 | 19845 | 1050 | 105
15 | HQJJ-JW2019-15# | 第五教学楼老T3教室天花板更换等 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.1.22 | 56000 | 2019.3.22 | 53000 | 工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南大邦建设工程有限公司 | 2019.6.18 | 53000 | 0 | 50085 | 2650 | 265
16 | HQJJ-JW2019-16# | 装修建筑垃圾清运合同 | 2019后勤基建处经费 | 2019.1.22 | 430元一车 |  | 430元一车 | 按半年单价包干付款 | 单价包干 | 湖南双豪市政环卫集团有限公司
17 | HQJJ-JW2019-17# | 干训楼三楼办公室维修 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.1.22 | 18000 | 2019.3.22 | 18000 | 工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南螺丝建筑有限公司 | 2019.4.3 | 18000 | 0 | 17010 | 900 | 90
18 | HQJJ-JW2019-18# | 幼儿园教室刷墙漆等零星维修 | 幼儿园业务费 | 2019.1.22 | 68000 | 2019.3.22 | 64000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南大邦建设工程有限公司 | 2019.4.22 | 64000 | 0 | 60480 | 3200 | 320
19 | HQJJ-JW2019-19# | 东湖派出所警务室 | 治安经费 | 2019.1.22 | 40000 | 2019.3.22 | 37000 | 工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙高塘建筑工程有限公司
20 | HQJJ-JW2019-20# | 图书馆地面及小便冲洗阀零星维修 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.1.22 | 47000 | 2019.3.22 | 28500 | 工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南大邦建设工程有限公司 | 2019.6.18 | 28500 | 0 | 26932 | 1425 | 143
21 | HQJJ-JW2019-21# | 继续教育学院办公室、改造教室、开通消防通道 | 继续教育学院自筹经费 | 2019.1.22 | 46000 | 2019.3.22 | 37000 | 工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南大邦建设工程有限公司 | 2019.6.18 | 37000 | 0 | 34965 | 1850 | 185
22 | HQJJ-JW2019-22# | 行政楼零星维修 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.3.25 | 74000 | 2019.4.23 | 65000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙中诚高塘建筑工程有限公司 | 2019.6.18 | 65000 | 0 | 61425 | 3250 | 325
23 | HQJJ-JW2019-23# | 三教学楼屋顶漏水维修 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.04.01 | 30000 | 2019.4.23 | 30000 | 工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南同远新材料科技有限公司 | 2019.10.25 | 30000 | 0 | 28350 | 1500 | 150
24 | HQJJ-JW2019-24# | 农机实验楼屋顶漏水维修 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.04.01 | 152000 | 2019.4.23 | 151800 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南同远新材料科技有限公司 | 2019.11.18 |  | 91080
25 | HQJJ-JW2019-25# | 滨河43栋、逸苑6栋及逸苑29栋屋面维修 | 2018年学校专项维修经费 | 2019.1.22 | 56000 | 2019.4.23 | 52000 | 工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南螺丝建筑有限公司 | 2019.5.24 | 52000 | 0 | 49140 | 2600 | 260
26 | HQJJ-JW2019-26# | 子弟小学线路改造 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.04.01 | 56000 | 2019.4.23 | 56000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南松雅建设工程有限公司
27 | HQJJ-JW2019-27# | 土肥资源高效利用中心试验站漏水维修 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.04.03 | 28600 | 2019.4.23 | 26800 | 工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙旺源建筑工程有限公司 | 2019.10.30 | 26800 | 0 | 25326 | 1340 | 134
28 | HQJJ-JW2019-28# | 七教附楼教室空调及插座线路改造 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.3.22 | 19000 | 2019.4.23 | 18000 | 工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南松雅建设工程有限公司
29 | HQJJ-JW2019-29# | 金工实习厂外坪改建停车场 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.04.04 | 43800 | 2019.4.23 | 43000 | 工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙中诚高塘建筑工程有限公司 | 2019.6.18 | 43000 | 0 | 40635 | 2150 | 215
30 | HQJJ-JW2019-30# | 金岸公寓6栋卫生间零星防水维修等 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.3.22 | 48000 | 2019.4.23 | 42300 | 工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南螺丝建筑有限公司 | 2019.5 | 42300 | 0 | 39973 | 2115 | 212
31 | HQJJ-JW2019-31# | T型教室改造 | 动医院自筹教学业务费 | 2019.04.04 | 82000 | 2019.4.23 | 79400 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙杰鑫装饰工程有限公司 | 2019.5.22 |  | 47640
32 | HQJJ-JW2019-32# | 校医院防雷改造工程 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.04.04 | 120000 | 2019.4.23 | 120000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙科智防雷工程有限公司 | 2019.11.8 | 120000 | 0 | 113400 | 6000 | 600
33 | HQJJ-JW2019-33# | 二教水电零星维修 | 2教房屋搬家经费节余经费 | 2019.04.04 | 182700 | 2019.4.23 | 182000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南青山铺建设工程有限公司 | 2018.9.21 | 182000 | 72800 | 99190 | 9100 | 910
34 | HQJJ-JW2019-34# | 院士楼外墙油漆及大门更换 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.3.25 | 154000 | 2019.4.23 | 145000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南螺丝建筑有限公司 | 2019.9.19 | 152764 | 58000 | 86362 | 7638 | 764
35 | 湘财采计[2019]002036号- JW2019-35# | 新建2#中心配电间配电工程 | 中央财政支持地方高校专项资金 | 2018.12.10 | 2280000 | 2019.5.06 | 1438000 | 工程全部竣工验收合格后付70%，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南星电集团有限责任公司 |  |  | 862800
36 | HQJJ-JW2019-36# | 新建2#中心配电间后台监控系统建设工程项目（重采） | 中央财政支持地方高校专项资金 | 2019.1.22 | 140000 | 2019.5.1 | 108000 | 工程全部竣工验收合格后付95%。 | 总价包干 | 无锡锐泰节能系统科学有限公司
37 | HQJJ-JW2019-37# | 农学院维修 | 搬家专项 | 2019.5.14 | 169000 | 2019.5.23 | 168000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙中诚高塘建筑工程有限公司
38 | HQJJ-JW2019-38# | 数控设备的基础安装及房屋修缮 | 中央财政支持地方高校发展专项资金 | 2019.5.5 | 59135 | 2019.5.23 | 59000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙铁平健建筑装饰工程有限公司 | 2019.6.18 | 59000 | 23600 | 32155 | 2950 | 295
39 | HQJJ-JW2019-39# | 大会堂前厅维修 | 湖南省科技厅活动周专项经费 | 2019.5.14 | 120000 | 2019.5.23 | 118000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙中诚高塘建筑工程有限公司 | 2019.5.16 | 118000 | 0 | 111510 | 5900 | 590
40 | HQJJ-JW2019-40# | 体操房隔墙修建 | 体育维持费 | 2019.5.14 | 24300 | 2019.5.23 | 22000 | 工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南松雅建设工程有限公司 | 2019.10.25 | 22000 | 0 | 20790 | 1100 | 110
41 | HQJJ-JW2019-41# | 湖南农业大学东湖学生公寓、芷兰学生公寓低压线路配电工程电气设计 | 中央财政支持地方高校专项资金 |  |  | 2019.5.31 | 20000 | 工程全部竣工验收合格后付100%。 | 总价包干 | 湖南腾邦勘测设计有限公司 | 2019.7.19 |  | 20000
42 | HQJJ-JW2019-42# | 湖南农业大学教学办公区建筑物防雷检测 | 2019年学校专项维修费 | 2019.5.31 | 60000 | 2019.5.31 | 58000 | 工程全部竣工验收合格后付100%。 | 总价包干 | 湖南坤雷检测有限公司 | 2019.10.21 |  | 58000
43 | HQJJ-JW2019-43# | 11教南505、504地板维修 | 生科院教学业务费 | 2019.4.19 | 20000 | 2019.5.31 | 17000 | 工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南螺丝建筑有限公司 | 2019.10.25 | 17000 | 0 | 16065 | 850 | 85
44 | HQJJ-JW2019-44# | 二教宣传墙 | 动科院自筹 | 2019.4.19 | 24000 | 2019.5.31 | 21600 | 工程全部竣工验收合格后付95%。 | 总价包干 | 湖南教育建筑工程公司七分公司 | 2019.6.18 | 21600 | 0 | 20412 | 1080 | 108
45 | HQJJ-JW2019-45# | 部分学生寝室墙壁除霉粉刷 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.5.14 | 125000 | 2019.5.31 | 125000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙中诚高塘建筑工程有限公司 | 2019.5.16 | 125000 | 0 | 118125 | 6250 | 625
46 | HQJJ-JW2019-46# | 学校广播站播音间隔吸音改造 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.4.19 | 44800 | 2019.5.31 | 44800 | 工程全部竣工验收合格后付95%。 | 总价包干 | 湖南青山铺建设工程有限公司 | 2019.10.25 | 44800 | 0 | 42336 | 2240 | 224
47 | HQJJ-JW2019-47# | BIM信息化管理实验教学中心装修改造 | 工学院资金经费 | 2019.5.30 | 73000 | 2019.5.31 | 70000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南青山铺建设工程有限公司 | 2019.10.25 | 70000 | 42000 | 24150 | 3500 | 350
48 | HQJJ-JW2019-48# | 校医院门诊楼屋顶换瓦 | 2019学校专项维修经费 | 2019.4.19 | 58000 | 2019.5.31 | 58000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙中诚高塘建筑工程有限公司 | 2019.10.25 | 58000 | 0 | 54810 | 2900 | 290
49 | HQJJ-JW2019-49# | 芷兰11舍4-5楼及8舍5楼走道木窗更换为铝合金窗 | 2019学校专项维修经费 | 2019.5.31 | 70000 | 2019.5.31 | 66800 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙中诚高塘建筑工程有限公司 | 2019.6.21 | 66800 | 0 | 63126 | 3340 | 334
50 | HQJJ-JW2019-50# | 11教北126维修改造 | 园艺园林学院自筹 | 2019.5.31 | 13600 | 2019.5.31 | 13600 | 工程全部竣工验收合格后付95%。 | 总价包干 | 湖南螺丝建筑有限公司 | 2019.6.18 | 13600 | 0 | 12852 | 680 | 68
51 | HQJJ-JW2019-51# | 周转房维修 | 周转房租金 | 2019.5.31 | 90800 | 2019.5.31 | 84100 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南螺丝建筑有限公司 | 2019.10.25 | 84100 | 0 | 79474 | 4205 | 421
52 | HQJJ-JW2019-52# | 逸苑4栋屋面防水维修 | 周转房租金 | 2019.5.31 | 22000 | 2019.5.31 | 22000 | 工程全部竣工验收合格后付95%。 | 总价包干 | 湖南国楚建筑工程有限公司
53 | HQJJ-JW2019-53# | 第七教学楼T1、T2教室过道采光屋面漏水维修 | 2019学校专项维修经费 | 2019.5.31 | 110000 | 2019.5.31 | 106700 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南雨虹建筑工程有限公司 | 2019.12.16 |  | 64020
54 | HQJJ-JW2019-54# | 兴湘楼六楼屋顶漏水维修 | 2019学校专项维修经费 | 2019.5.31 | 20000 | 2019.5.31 | 20000 | 工程全部竣工验收合格后付95%。 | 总价包干 | 湖南大禹防水工程有限公司
55 | HQJJ-JW2019-55# | 后勤楼漏水维修 | 2019学校专项维修经费 | 2019.5.31 | 60000 | 2019.5.31 | 55500 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南雨虹建筑工程有限公司 | 2019.10.25 | 55500 | 0 | 52725 | 2775
56 | HQJJ-JW2019-56# | 汽车实训中心屋面漏水维修 | 2019学校专项维修经费 | 2019.5.31 | 63000 | 2019.5.31 | 59000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南同远新材料科技有限公司 | 2019.10.25 |  | 35400
57 | HQJJ-JW2019-57# | 动医楼四楼天沟及外墙渗水维修 | 2019学校专项维修经费 | 2019.5.31 | 17200 | 2019.5.31 | 17200 | 工程全部竣工验收合格后付95%。 | 总价包干 | 长沙旺源建筑工程有限公司 | 2019.10.25 | 17200 | 0 | 16254 | 860 | 86
58 | HQJJ-JW2019-58# | 动医楼厕所及九教负一楼外墙渗水维修 | 2019学校专项维修经费 | 2019.5.31 | 39000 | 2019.5.31 | 39000 | 工程全部竣工验收合格后付95%。 | 总价包干 | 长沙旺源建筑工程有限公司 | 2019.10.25 | 39000 | 0 | 36855 | 1950 | 195
59 | HQJJ-JW2019-59# | 芷兰宿舍北门附件围墙改造零星维修 | 2019学校专项维修经费 | 2019.5.31 | 110000 | 2019.5.31 | 106000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 按实结算 | 湖南螺丝建筑工程有限公司 | 2019.9.19 |  | 63600
60 | HQJJ-JW2019-60# | 图书馆大成厅零星维修改造 | 2019学校专项维修经费 | 2019.5.31 | 18000 | 2019.5.31 | 18000 | 工程全部竣工验收合格后付95%。 | 总价包干 | 湖南大邦建设工程有限公司 | 2019.10.25 | 18000 | 0 | 17010 | 900 | 90
61 | HQJJ-JW2019-61# | 碧荷轩前池塘清理及周边绿化整改 | 2019学校专项维修经费 | 2019.5.31 | 92000 | 2019.5.31 | 88000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南农业大学后勤服务集团绿化中心
62 | HQJJ-JW2019-62# | 生物质醇类燃料工程实验室进线电缆安装 | 中央财政支持地方高校专项资金 | 2019.5.31 | 90000 | 2019.5.31 | 85000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南农业大学后勤服务集团水电中心
63 | HQJJ-JW2019-63# | 图书馆零星维修改造 | 2019学校专项维修经费 | 2019.5.31 | 180000 | 2019.5.31 | 166000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙黎托建筑工程有限公司 |  |  | 0 | 99600
64 | HQJJ-JW2019-64# | 求索楼教务处二楼屋顶漏水维修 | 2019学校专项维修经费 | 2019.5.31 | 105000 | 2019.5.31 | 105000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南雨虹建筑工程有限公司 | 2019.6.18 | 105000 | 0 | 99750 | 5250
65 | HQJJ-JW2019-65# | 文渊馆教务处房屋维修 | 2019学校专项维修经费 | 2019.5.23 | 45000 | 2019.5.31 | 45000 | 工程全部竣工验收合格后付95%。 | 总价包干 | 湖南松雅建设工程有限公司 | 2019.10.25 | 45000 | 0 | 42525 | 2250 | 225
66 | HQJJ-JW2019-66# | 园艺园林 学院十一教搬迁改造（水电工程) | 搬家经费 | 2019.7.04 | 484113 | 2019.7.17 | 71000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤服务集团水电中心
67 | HQJJ-JW2019-67# | 园艺园林 学院十一教搬迁改造（土建工程) | 搬家经费 | 2019.7.04 | 484113 | 2019.7.17 | 136000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤服务集团建筑维修中心 | 2019.9.19 |  | 81600
68 | HQJJ-JW2019-68# | 八教搬迁改造（水电工程） | 搬家经费 | 2019.7.04 | 326962 | 2019.7.17 | 200000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤服务集团水电中心
69 | HQJJ-JW2019-69# | 八教搬迁改造（土建工程） | 搬家经费 | 2019.7.04 | 326962 | 2019.7.17 | 126000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤服务集团建筑维修中心 | 2019.9.19 |  | 75600 | 31500
70 | HQJJ-JW2019-70# | 邹院士房屋搬迁改造 | 搬家经费 | 2019.7.04 | 369674 | 2019.7.17 | 369000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心 | 2019.9.19 |  | 221400
71 | HQJJ-JW2019-71# | 教职工住宅区绿化带及停车场改造 | 2019年学校专项维修费 | 2019.7.04 | 199000 | 2019.7.17 | 190000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南广福建筑工程有限公司
72 | HQJJ-JW2019-72# | 求索楼搬迁维修（水电工程） | 搬家经费 | 2019.7.03 | 777845 | 2019.7.17 | 180000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
73 | HQJJ-JW2019-73# | 求索楼搬迁维修（土建工程） | 搬家经费 | 2019.7.03 | 777845 | 2019.7.17 | 370000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤服务集团建筑维修中心 | 2019.9.19 |  | 222000
74 | HQJJ-JW2019-74# | 农机楼实验楼进线电源安装 | 中财项目资金 | 2019.5.30 | 220000 | 2019.7.17 | 220000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤服务集团水电中心
75 | HQJJ-JW2019-75# | 行道树修剪等零星绿化项目 |  |  |  | 2019.7.18 | 200000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
76 | HQJJ-JW2019-76# | 教工餐厅室内空调线路安装 |  |  |  | 2019.7.18 | 91000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤服务集团水电中心
76 | HQJJ-JW2019-77# | 教工餐厅主供电缆敷设 | 2020年学校专项维修经费 | 2019.10.15 | 200000 | 2019.10.26 | 180000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
78 | HQJJ-JW2019-78# | 八教及求索楼校园网布线项目 | 求索楼及八教校园网布线项目 | 2019.7.24 | 12060 | 2019.7.18 | 12000 | 工程全部竣工验收合格后付95%。 | 总价包干 | 长沙雨花区创立电子安装技术服务部 | 2019.10.25 | 12000 | 0 | 11340 | 600 | 60
79 | HQJJ-JW2019-79# | 东湖、丰泽学生公寓AP信息带你移位项目 | 东湖公寓2#提质改造项目节余经费 | 2019.7.24 | 75323 | 2019.7.18 | 75000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙雨花区创立电子安装技术服务部 | 2019.10.25 | 75000 | 0 | 70875 | 3750 | 375
80 | HQJJ-JW2019-80# | 九教教室墙面翻新粉刷 | 东方基建维修费 | 2019.6.10 | 300000 | 2019.7.18 | 220800 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南团头湖园林建筑有限公司 |  |  |  | 88320
81 | HQJJ-JW2019-81# | 芷兰6舍屋面更换及室外道路维修 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.6.10 | 350000 | 2019.7.18 | 350000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南大邦建设工程有限公司 | 2019.9.18 | 350000 | 210000 | 120750 | 17500 | 1750
82 | HQJJ-JW2019-82# | 文渊馆思源馆行政楼生命科学楼灯具节能改造 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.6.10 | 240000 | 2019.7.18 | 240000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南省壹佰分光电科技有限公司 | 2019.9.18 | 240000 | 144000 | 82800 | 12000 | 1200
83 | HQJJ-JW2019-83# | 图书馆空调软连接方式跟换 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.7.3 | 180000 | 2019.7.18 | 170000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙市风雷节能科技有限公司 | 2019.9.19 |  | 161500
84 | HQJJ-JW2019-84# | 大会堂负一楼工会活动室顶棚漏水维修工程 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.6.18 | 33000 | 2019.7.18 | 33000 | 工程全部竣工验收合格后付95%。 | 总价包干 | 长沙旺源建筑工程有限公司
85 | HQJJ-JW2019-85# | 中式车间配电间新增低压出线柜 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.6.18 | 52800 | 2019.7.18 | 52800 | 工程全部竣工验收合格后付60%。 终审后付清余款 | 总价包干 | 中铝华大仁华电气成套设备（长沙）有限公司 | 2019.10.25 | 52800 | 36180 | 13716 | 2640 | 264
86 | HQJJ-JW2019-86# | 原坛坛香理学院实验室建设 | 资产处搬家经费 | 2019.7.1 | 230000 | 2019.7.18 | 197000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南大邦建设工程有限公司 | 2019.9.19 |  | 118200
87 | HQJJ-JW2019-87# | 文渊馆零星漏水维修 | 2019学校专项维修经费 | 2019.6.10 | 90000 | 2019.7.18 | 85700 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙旺源建筑工程有限公司 | 2019.10.25 | 85700 | 0 | 80986 | 4285 | 429
88 | HQJJ-JW2019-88# | 大学生职业技能拓展基地建设工程 | 创新创业中心自筹 |  | 200000 | 2019.10.26 | 167000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙中诚高塘建筑工程有限公司
89 | HQJJ-JW2019-89# | 教工餐厅天然气改造 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.7.8 | 9.1911 | 2019.7.18 | 91911 | 工程全部竣工验收合格后付95%。 | 总价包干 | 长沙星沙新奥燃气有限公司
90 | HQJJ-JW2019-90# | 体院馆羽毛球馆换顶灯 | 体育维持费 | 2019.7.4 | 20252.54 | 2019.7.18 | 17000 | 工程全部竣工验收合格后付95%。 | 总价包干 | 湖南省一佰分光电科技有限公司 | 2019.10.25 | 17000 | 0 | 16065 | 850 | 85
91 | HQJJ-JW2019-91# | 资环院零星维修 | 学校搬迁经费 | 2019.5.4 | 75000 | 2019.7.18 | 75000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南农业大学后勤服务集团维修中心 | 2017.10.24 | 75000 | 0 | 70875 | 3750 | 375
92 | HQJJ-JW2019-92# | 国家柑橘改良中长沙分中心零星维修 | 学校搬迁支出70%,柑橘中心支出30% | 2019.5.14 | 50000 | 2019.7.18 | 50000 | 工程全部竣工验收合格后付95%。 | 总价包干 | 湖南农业大学后勤服务集团维修中心 | 2018.1.17 | 50000 | 0 | 47250 | 2500 | 250
93 | HQJJ-JW2019-93# | 生命科学楼与南楼连接玻璃顶漏水维修 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.7.3 | 150000 | 2019.7.18 | 125000 | 工程全部竣工验收合格后付95%。 | 总价包干 | 湖南同远新材料科技有限公司 | 2019.11.8 |  | 75000
94 | HQJJ-JW2019-94# | 图书馆大成厅墙面及椅子清洗项目 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.7.11 | 23078 | 2019.7.18 | 23000 | 工程全部竣工验收合格后付95%。 | 总价包干 | 湖南宇昊清洁服务有限公司
95 | HQJJ-JW2019-95# | 教工餐厅装修改造设计项目 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.6.18 | 61000 | 2019.7.18 | 61000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙华嘉装饰工程有限公司 | 2019.9.19 |  | 61000
96 | HQJJ-JW2019-96# | 九教学楼道路工程 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.7.3 | 220000 | 2019.7.18 | 199000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 浏阳市镇头建筑园林公司 |  |  | 119400
97 | HQJJ-JW2019-97# | 四教学楼道路工程 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.7.3 | 450000 | 2019.7.18 | 430000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南省青山铺建设工程有限公司 | 2019.12.3 | 423848.12 | 258000 | 142537.12 | 21192 | 2119
98 | HQJJ-JW2019-98# | 文渊馆道路及排水工程 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.7.3 | 630000 | 2019.7.18 | 600000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙黎托建筑工程有限公司 |  |  | 360000
99 | HQJJ-JW2019-99# | 风景园林教学基地 | 校内基地建设费 | 2018.12.21 | 113262.58 | 2019.7.18 | 113262.58 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南农业大学园艺园林学院 | 2018.1.17 | 111591.9 | 0 | 105453.9 | 5580 | 558
100 | HQJJ-JW2019-100# | 中式车间外墙渗水修缮项目 | 32 |  |  | 2019.7.18 | 127000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南同远新材料科技有限公司 |  |  | 76200
101 | HQJJ-JW2019-101# | 红旗市场8栋屋面及子弟小学零星防水维修 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.7.3 | 124000 | 2019.7.18 | 120000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南同远新材料科技有限公司 | 2019.12.18 |  | 72000
102 | HQJJ-JW2019-102# | 湖南农业大学白蚁防治施工项目 | 2019年白蚁防治专项经费 |  |  | 2019.7.18 | 95000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙腾达白蚁防治有限公司 |  |  | 50000
103 | HQJJ-JW2019-103# | 二教印院士平台、十一教邹院士平台及园艺学院校园网信息点安装项目 | 印遇龙院士团队经费 | 2019.7.1 |  | 2019.7.18 | 18386 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙市雨花区创立电子安装技术服务部 | 2019.10.25 | 18395 | 0 | 17383 | 920 | 92
104 | HQJJ-JW2019-104# | 学生公寓漏水寝室维修 | 2019年学校专项维修费 | 2019.7.11 | 280000 | 2019.7.25 | 156000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南国楚建筑工程有限公司 | 2019.9.18 | 171600 | 93600 | 68562 | 8580 | 858
105 | HQJJ-JW2019-105# | 七教T三教室，芷兰11舍 金岸零星维修 |  |  |  | 2019.8.1 | 50000 | 按实结算只计直接费用 | 总价包干 | 湖南农业大学后勤服务集团维修中心 | 2019.9.19
106 | HQJJ-JW2019-106# | 八教吊顶及九教卫生间隔断维修 |  |  |  | 2019.8.1 | 165000 | 按实结算只计直接费用 | 总价包干 | 湖南农业大学后勤服务集团维修中心 | 2019.9.19 |  | 99000
107 | HQJJ-JW2019-107# | 动医楼西头动物用房维修 |  |  |  | 2019.8.1 | 58000 | 按实结算只计直接费用 | 总价包干 | 湖南农业大学后勤服务集团维修中心 | 2019.9.19 |  | 34800
108 | HQJJ-JW2019-108# | 学生公寓园区等6个项目监理服务 | 丰泽东湖园区化改造工程 | 2019.7.3 | 999954.31 | 2019.9.10 | 120000 | 工程全部竣工验收合格后付95%。 | 总价包干 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 2019.12.6 |  | 120000
109 | HQJJ-JW2019-109# | 西校门前广场、教工餐厅等5个项目监理服务 |  |  |  | 2019.9.10 | 120000 | 工程全部竣工验收合格后付95%。 | 总价包干 | 天鉴国际管理有限公司 | 2019.12.3 |  | 120000
110 | HQJJ-JW2019-110# | 丰泽学生公寓3B、3C栋提质维修项目 | 2019学校专项维修经费 | 2019.6.10 | 990000 | 2019.7.9 | 818000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南广福建筑工程有限公司 | 2019.9.18 | 864799.22 | 490800 | 326435.22 | 43240 | 4324
111 | HQJJ-JW2019-111# | 丰泽学生公寓5#栋提质维修工程 | 2019学校专项维修经费 | 2019.6.10 | 600000 | 2019.7.9 | 430000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南国楚建筑工程有限公司 | 2019.9.19 | 456968.18 | 258000 | 173835.18 | 22848 | 2285
112 | HQJJ-JW2019-112# | 东湖学生公寓1#栋提质维修工程 | 2019学校专项维修经费 | 2019.6.10 | 955000 | 2019.7.9 | 800081.18 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南华泰建设集团有限公司 | 2019.9.19 | 876063.99 | 480108 | 347772.99 | 43803 | 4380
113 | HQJJ-JW2019-113# | 东湖学生公寓6#提质维修项目 | 2019学校专项维修经费 | 2019.6.10 | 990000 | 2019.7.9 | 820000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南螺丝建筑有限公司 | 2019.9.19 | 890473 | 492000 | 349497 | 44524 | 4452
114 | HQJJ-JW2019-114# | 东湖学生公寓2#栋提质维修项目 | 2019学校专项维修经费 | 2019.6.10 | 995000 | 2019.7.9 | 805950.8 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙靖港建筑工程有限公司 | 2019.9.19 | 872059.12 | 483570.48 | 340525.64 | 43603 | 4360
115 | HQJJ-JW2019-115# | 金工实习工程维修改造 | 2019学校专项维修经费 | 2019.4.19 | 350000 | 2019.7.9 | 300000 | 工程全部竣工验收合格后付40 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南大邦建设工程有限公司 | 2019.9.19 | 329313 | 180000 | 131200 | 16466 | 1647
116 | 湘材采计【2019】005674-HQJJ-JW2019-116# | 湖南农业大学教工餐厅维修改造 | 2019学校专项维修经费 | 2019.6.14 | 1700000 | 2019.7.9 | 1591800 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南御艺园林建设工程有限公司 | 2019.9.18 |  | 955080
117 | HQJJ-JW2019-117# | 丰泽东湖园区化改造工程 | 2019学校专项维修经费 | 2019.7.3 | 999954.31 | 2019.7.25 | 654000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南教建集团有限公司 | 2019.12.3 |  | 392400
118 | 湘财采计[2019]006097号-HQJJ-JW2019-118# | 湖南农业大学芷兰学生公寓配电设备采购 | 中央财政支持地方高校专项资金 | 2019.6.10 | 1370000 | 2019.8.1 | 1287470 | 验收合格付95%，质保期到后付清 | 总价包干 | 湖南科立电气有限公司 | 2019.11.8 |  | 1223096.5
119 | 湘财采计[2019]006097号-HQJJ-JW2019-119# | 湖南农业大学东湖学生公寓配电设备采购 | 中央财政支持地方高校专项资金 | 2019.6.10 | 1370000 | 2019.8.1 | 1229768 | 验收合格付95%，质保期到后付清 | 总价包干 | 湖南科立电气有限公司 | 2019.9.18 |  | 1168279.6
120 | 湘财采计[2019]007120号-HQJJ-JW2019-120# | 湖南农业大学东湖学生公寓室外配电工程项目 | 中央财政支持地方高校专项资金 | 2019.7.9 | 3337842.18 | 2019.8.3 | 3029800 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南鸿平电力建设有限公司 | 2019.9.18 |  | 2120860
121 | 湘财采计[2019]007121号-HQJJ-JW2019-121# | 湖南农业大学东湖学生公寓室内配电工程 | 中央财政支持地方高校专项资金 | 2019.7.9 | 1417000 | 2019.8.3 | 1358000 | 工程全部竣工验收合格后付70%，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南首佳电力建设有限公司 | 2019.9.18 |  | 950600
122 | 湘财采计[2019]007123号-HQJJ-JW2019-122# | 湖南农业大学芷兰学生公寓室外配电工程 | 中央财政支持地方高校专项资金 | 2019.7.9 | 1852000 | 2019.8.3 | 1758102 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南安格电力建设有限公司 | 2019.9.19 |  | 1230671.4
123 | 湘财采计[2019]007122号-HQJJ-JW2019-123# | 湖南农业大学芷兰学生公寓室内配电工程 | 中央财政支持地方高校专项资金 | 2019.7.9 | 1823000 | 2019.8.3 | 1737000 | 工程全部竣工验收合格后付70%，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南华网电力工程有限公司 |  |  | 1215900
124 | HQJJ-JW2019-124# | 东湖、丰泽学生公寓钢质防盗门采购项目 | 银校合作资金 | 2019.6.24 | 1470000 | 2019.7.22 | 1468636 | 验收合格付95%，质保期到后付清 | 总价包干 | 步阳集团有限公司
125 | 湘财采计[2019]007121号-HQJJ-JW2019-125# | 湖南农业大学东湖学生公寓智能电表弱电安装工程 | 中央财政支持地方高校专项资金 | 2019.6.10 | 366000 | 2019.8.3 | 341800 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 海泉世安工程有限公司 | 2019.9.18 | 351810.23 | 205080 | 127380.23 | 17591 | 1759
126 | 湘财采计[2019]006097号- HQJJ-JW2019-126# | 湖南农业大学学生公寓智能电表设备项目 | 中央财政支持地方高校专项资金 | 2019.6.18 | 810000 | 2019.8.3 | 793230 | 验收合格付95%，质保期到后付清 | 总价包干 | 无锡锐泰节能系统科学有限公司 | 2019.9.18 |  | 753568.5
127 | HQJJ-JW2019-127# | 十一教北楼外墙渗水维修 | 2019学校专项维修经费 | 2019.6.10 | 300000 | 2019.7.25 | 186000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南同远新材料科技有限公司 | 2019.11.18 |  | 111600
128 | HQJJ-JW2019-128# | 二教维修改造 | 2019学校专项维修经费 | 2019.7.3 | 955334 | 2019.7.25 | 666600 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南青山铺建设工程有限公司 | 2019.9.19 | 731065.59 | 399960 | 290897.59 | 36553 | 3655
129 | HQJJ-JW2019-129# | 六教学楼四楼墙面粉刷 | 考场建设费 | 2019.8.23 | 194000 | 2019.8.1 | 45799 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南农业大学后勤服务集团维修中心 | 2019.9.19 |  | 27480
130 | HQJJ-JW2019-130# | 九教屋面防水维修 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.6.18 | 380000 | 2019.7.25 | 245000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南同远新材料科技有限公司 | 2019.12.18 |  | 147000
131 | HQJJ-JW2019-131# | 中式车间围墙维修及试验废渣垃圾池改建项目 | 生科楼运转费 | 2019.7.19 | 33700 | 2019.8.1 | 33700 | 验收合格付95%，质保期到后付清 | 总价包干 | 长沙中诚高塘建筑工程有限公司 | 2019.10.25 | 33700 | 0 | 31846 | 1685 | 169
132 | HQJJ-JW2019-132# | 九教南609、611房间装修 | 学院教学业务费-试验材料费 | 2019.8.23 | 80000 | 2019.9.1 | 62000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙中诚高塘建筑工程有限公司 | 2019.10.25 | 62000 | 0 | 58590 | 3100 | 310
133 | HQJJ-JW2019-133# | 中式车间外墙渗水修缮项目 | 2019学校专项维修经费 | 2019.8.23 | 250000 | 2019.6.10 | 32000 | 验收合格付95%，质保期到后付清 | 总价包干 | 长沙旺源建筑工程有限公司 | 2019.10.30 | 32000 | 0 | 30240 | 1600 | 160
134 | HQJJ-JW2019-134# | 十教学楼南栋屋面防水维修 | 2019学校专项维修经费 | 2019.6.25 | 370000 | 2019.6.25 | 285000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南同远新材料科技有限公司
135 | HQJJ-JW2019-135# | 湖南农业大学停车位及园区化建设项目设计 | 2019年学校专项维修经费-园区化改造项目 |  | 51000 | 2019.12.1 | 51000 | 工程全部竣工验收合格后付100%。 | 总价包干 | 长沙九玺建筑设计咨询有限公司
136 | HQJJ-JW2019-136# | 东湖学生公寓5#栋提质维修项目 | 2019学校专项维修经费 | 2019.5.31 | 120000 | 2019.7.22 | 100000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南国楚建筑工程有限公司 | 2019.9.19 | 102798.78 | 60000 | 37144.78 | 5140 | 514
137 | HQJJ-JW2019-137# | 第二教学楼屋顶防水维修 | 2019学校专项维修经费 | 2019.7.3 | 300000 | 2019.7.25 | 196000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南同远新材料科技有限公司 | 2019.11.8 |  | 117600
138 | HQJJ-JW2019-138# | 2#中心配高压计量装置采购安装项目 | 中央财政支持地方高校项目（中心配电间电力扩容） | 2019.9.10 | 40000 | 2019.9.12 | 27368 | 签订合同后一次性付清 | 总价包干 | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司
139 | HQJJ-JW2019-139# | 2#中心配工程设计费 | 中央财政支持地方高校项目（中心配电间电力扩容） | 2019.9.10 | 154000 | 2019.9.12 | 154000 | 签订合同后一次性付清 | 总价包干 | 湖南星电集团星电勘测设计监理有限公司
140 | HQJJ-JW2019-140# | 2#中心配智能环网柜联调项目 | 中央财政支持地方高校项目（中心配电间电力扩容） | 2019.9.10 | 32000 | 2019.9.12 | 32000 | 签订合同后一次性付清 | 总价包干 | 湖南星电集团有限责任公司星海自动化工程分公司
141 | HQJJ-JW2019-141# | 2#中心配电工程配套光纤通信工程 | 中央财政支持地方高校项目（中心配电间电力扩容） | 2019.9.10 | 275000 | 2019.9.12 | 210000 | 签订合同后一次性付清 | 总价包干 | 湖南星电集团有限责任公司星海自动化工程分公司
142 | 湘财采计[2019]008852号-HQJJ-JW2019-142# | 红旗市场箱式变电站采购项目 | 中央财政支持地方高校项目（中心配电间电力扩容） | 2019.8.1 | 300000 | 2019.9.12 | 261000 | 验收合格付到95%。 | 总价包干 | 中铝华大仁华电气成套设备（长沙）有限公司 | 2019.11.8 |  | 247950
143 | 湘财采计[2019]008852号-HQJJ-JW2019-143# | 红旗市场箱式变电站配电工程 | 中央财政支持地方高校项目（中心配电间电力扩容） | 2019.8.1 | 600000 | 2019.9.12 | 538000 | 验收合格付到70%。 | 总价包干 | 湖南恒星电力工程有限公司 | 2019.11.8 |  | 376600
144 | HQJJ-JW2019-144# | 东湖公寓4栋预付费智能电表采购项目 | 2019年学校专项维修费-学生公寓提质维修项目节余 | 2019.8.1 | 14490 | 2019.9.12 | 14490 | 验收合格付到95%。 | 总价包干 | 无锡锐泰节能系统科学有限公司 | 2019.12.3 | 14490 | 13765.5 | 0 | 724.5
145 | HQJJ-JW2019-145# | 东湖公寓4栋空调线路改造 | 2019年学校专项维修费-学生公寓提质维修项目节余 | 2019.8.1 | 63000 | 2019.9.12 | 61000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南首佳电力建设有限公司 | 2019.12.5 |  | 36600
146 | HQJJ-JW2019-146# | 大会堂负一楼维修改造项目 | 2019学校专项维修经费 | 2019.6.10 | 620000 | 209.9.8 | 272800 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南兴湘建设有限公司 | 2019.12.16 |  | 163680
147 | HQJJ-JW2019-147# | 教工餐厅屋面防水维修 | 2019年学校专项维修 | 2019.9.20 | 120000 | 2019.9.23 | 120000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南同远新材料科技有限公司
148 | 湘财采计【2019】009839号-HQJJ-JW2019-148# | 湖南农业大学2#中心配线路工程项目 | 中央财政支持地方高校项目（中心配电间电力扩容） | 2019.9.10 | 3310000 | 2019.10.12 | 3180000 | 工程全部竣工验收合格后付75 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南星电集团有限责任公司 |  |  | 1908000
| (2019)招标采购办104号 | 第二中心配电间变配电设备 | 中央财政支持地方高校项目（中心配电间电力扩容） | 2019.11.25 | 1546000 | 2019.4.28 | 1369600 | 验收合格付到95%。 | 总价包干 | 湖南科立电气有限公司 | 2019.11.8 |  | 1301120
149 | HQJJ-JW2019-149# | 芷兰宿舍零星霉变整补工程 | 2019年学校专项维修费——学生公寓提质维修项目结余 | 2019.10.15 | 44000 | 2019.10.26 | 34000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
150 | HQJJ-JW2019-150# | 东湖公寓及丰泽公寓庭院路灯安装 | 2019年学校专项维修费——丰泽东湖园区化改造节能经费结余 | 2019.10.15 | 95000 | 2019.10.26 | 71000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
151 | HQJJ-JW2019-151# | 动物医学楼厕所维修改造 | 2019年学校专项维修费——机动维修经费 | 2019.10.15 | 80000 | 2019.10.26 | 80000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
152 | HQJJ-JW2019-152# | 水利与土木工程学院 | 54031160299 | 2019.10.18 | 167000 | 2019.10.26 | 140000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
153 | HQJJ-JW2019-153# | 东湖学生公寓东边大门安装项目 | 2019年学校专项2维修经费丰泽东湖园区化改造结余经费 | 2019.10.15 | 48000 | 2019.10.26 | 39000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
154 | HQJJ-JW2019-154# | 三教实验室装修维修 | 2020实验室建设经费 | 2019.10.15 | 44000 | 2019.10.26 | 33000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
155 | HQJJ-JW2019-155# | 第十一教学楼墙面粉刷及消防管刷漆项目 | 2019年学校专项维修费（教学办公楼零星防水维修 | 2019.10.15 | 35000 | 2019.10.26 | 25400 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
156 | HQJJ-JW2019-156# | 周转房维修 | 周转房租金 | 2019.9.19 | 48200 | 2019.10.26 | 36000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
157 | HQJJ-JW2019-157# | 园艺植物生物技术平台房屋改造 | 学科经费 | 2019.10.15 | 60000 | 2019.10.26 | 49000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
158 | HQJJ-JW2019-158# | 教职工餐厅主供电线缆敷设工程 | 2020年学校专项维修经费 | 2019.10.15 | 200000 | 2019.10.26 | 180000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
159 | HQJJ-JW2019-159# | 风景园林与艺术设计学院办公用房维修 | 搬家经费 | 2019.10.15 | 22000 | 2019.10.26 | 22000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
160 | HQJJ-JW2019-160# | 教职工餐厅一楼走廊及前坪维修 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.10.15 | 80000 | 2019.10.26 | 80000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南睿之建装饰工程有限公司 | 2019.12.15 | 80000 | 0 | 75600 | 4000 | 400
161 | HQJJ-JW2019-161# | 六教学楼四楼机房及老T5教室强电改造项目 | 考场建设费 | 2019.8.23 | 194000 | 2019.10.26 | 90457 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
162 | HQJJ-JW2019-162# | 2#中心配电间外线管道疏通及室内粉刷项目 | 2019年学校专项维修经费（机动经费） | 2019.10.15 | 30000 | 2019.10.26 | 30000 | 工程全部竣工验收合格后付95%。 | 总价包干 | 湖南螺丝建筑有限公司
163 | HQJJ-JW2019-163# | 芷兰学生园区护窗开检修门工程 | 2019年专项维修经费-丰泽东湖园区化改造结余 | 2019.10.15 | 52000 | 2019.10.26 | 46000 | 工程全部竣工验收合格后付95%。 | 总价包干 | 湖南螺丝建筑有限公司
164 | HQJJ-JW2019-164# | 工学院实验室维修 | 教学实验费 | 2019.10.15 | 21000 | 2019.10.26 | 19800 | 工程全部竣工验收合格后付95%。 | 总价包干 | 湖南螺丝建筑有限公司
165 | HQJJ-JW2019-165# | 小区公共电表安装 | 2019年学校专项维修费 | 2019.10.15 | 28000 | 2019.10.26 | 27000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
166 | HQJJ-JW2019-166# | 教育学院教室交流室 | 学院运行经费 | 2019.10.21 | 130000 | 2019.10.26 | 123000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南睿之建装饰工程有限公司 | 2019.12.13 | 123000 | 0 | 116235 | 6150 | 615
167 | HQJJ-JW2019-167# | 教学楼、办公楼天沟屋檐边和空调落板维修工程 | 2020年学校专项维修经费 | 2019.10.15 | 204000 | 2019.10.26 | 189000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南螺丝建筑有限公司
168 | HQJJ-JW2019-168# | 教工餐厅主供电缆敷设 | 2020年学校专项维修经费 | 2019.10.15 | 200000 | 2019.10.26 | 180000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
169 | HQJJ-JW2019-169# | 十教南101、南137装修改造 | 专业建设费、本科教学运行费及实验材料费 | 2019.10.18 | 200000 | 2019.12.25 | 188000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南睿之建装饰工程有限公司
170 | HQJJ-JW2019-170# | 大礼堂负一楼形体训练室漏水维修 | 2019年学校专项维修费（教学办公楼零星防水维修 | 2019.11.13 | 80000 | 2019.11.28 | 76000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙旺源建筑工程有限公司
171 | HQJJ-JW2019-171# | 大礼堂负一楼形体训练室门头制作等零星改造项目 | 2020年学校专项维修经费 | 2019.11.13 | 115000 | 2019.11.28 | 115000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 按实结算 | 湖南兴湘建设有限公司
172 | HQJJ-JW2019-172# | 餐饮食堂零星维修项目 | 2020年学校专项维修经费 | 2019.12.19 | 189000 | 2019.12.26 | 189000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
173 | HQJJ-JW2019-173# | 学生公寓园区室外地坪零星维修 | 2020年学校专项维修经费 | 2019.12.19 | 198000 | 2019.12.26 | 198000 | 按实结算只计直接费用 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
174 | HQJJ-JW2019-174# | 大礼堂维修改造 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.12.6 | 148000 | 2019.12.12 | 148000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 按实结算优惠8% | 长沙中诚高塘建筑工程有限公司
175 | HQJJ-JW2019-175# | 动物医院楼木门更换 | 动医院结余的科研管理费 | 2019.11.13 | 65000 | 2019.11.28 | 64000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心 |  |  | 51000
176 | HQJJ-JW2019-176# | 老年大学供电电源安装 | 2020年学校专项维修经费 | 2019.11.13 | 40000 | 2019.11.28 | 34000 | 工程全部竣工验收合格后付95%。 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
177 | HQJJ-JW2019-177# | 一教南绿化带恢复 | 2020年学校专项维修费 | 2019.11.23 | 175000 | 2019.11.28 | 175000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
178 | HQJJ-JW2019-178# | 学术报告厅维修改造 | 2019年专项维修费机动经费 | 2019.12.16 | 56000 | 2019.12.25 | 56000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙中诚高塘建筑工程有限公司
179 | HQJJ-JW2019-179# | 校园路面及垃圾站恢复 | 2020年学校专项维修经费 | 2019.12.16 | 197000 | 2019.12.25 | 197000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
180 | HQJJ-JW2019-180# | 迎评零星维修 | 2019年学校专项维修费-机动维修经费 | 2019.12.6 | 42000 | 2019.12.7 | 42000 | 验收合格付到95%。 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
181 | HQJJ-JW2019-181# | 十教南六楼教室空调线路安装工程 | 2019年中财项目智慧教学云平台建设 | 2019.11.13 | 63000 | 2019.12.12 | 63000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
182 | HQJJ-JW2019-182# | 科技处楼顶漏水 | 2019年学校专项维修费-9教屋顶漏水维修 | 2019.11.27 | 56000 | 2019.11.27 | 56000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南雨虹建筑工程有限公司
183 | HQJJ-JW2019-183# | 文渊馆北立面外墙维修 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.12.6 | 68000 | 2019.12.12 | 64000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南螺丝建筑工程有限公司
184 | HQJJ-JW2019-184# | 农业机械化工程实训中心房屋漏水维修 | 2019年专项维修经费-教学楼屋顶漏水维修 | 2019.11.27 | 18000 | 2019.11.27 | 18000 | 验收合格付到95%。 | 总价包干 | 长沙大禹建筑防水工程公司
185 | HQJJ-JW2019-185# | 文渊馆北立面外墙维修 | 2019年专项维修费 | 2019.12.6 | 68000 | 2019.12.12 | 64000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南螺丝建筑有公司
186 | HQJJ-JW2019-186# | 八教南栋5楼过道漏水 | 2019年学校专项维修经费教学楼办公楼零星防水维修 | 2019.12.16 | 26000 | 2019.12.25 | 26000 | 验收合格付到95%。 | 总价包干 | 长沙同远防水保温工程公司
187 | HQJJ-JW2019-187# | 耘园基地柑橘中心繁育圃围墙维修 | 基地建设费 | 2019.11.13 | 46000 | 2019.11.27 | 42000 | 验收合格付到95%。 | 总价包干 | 湖南螺丝建筑有公司
188 | HQJJ-JW2019-188# | 东湖小区车库、杂屋水改 | 2019年学校专项维修费-住宅区消防通道及配套场地改造 | 2019.12.24 | 165000 | 2019.12.25 | 180000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
189 | HQJJ-JW2019-189# | 四、五教之间厕所及过道维修 | 继续教育学院自筹经费 | 2019.12.24 | 47000 | 2019.12.25 | 45000 | 验收合格付到95%。 | 总价包干 | 湖南华坤建设工程有限公司
190 | HQJJ-JW2019-190# | 第十一教学楼顶层水管防冻材料更换项目 | 2019年专项维修经费 | 2019.12.24 | 85000 | 2019.12.25 | 80000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 长沙风雷节能设备有限公司
191 | HQJJ-JW2019-191# | 耘园食用菌教学基地主电缆敷设 | 校内基地建设费 | 2019.12.24 | 44000 | 2019.12.25 | 39000 | 验收合格付到95%。 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
192 | HQJJ-JW2019-192# | 三教学楼拆换防盗门零星维修 | 往年结余的科研管理费 | 2019.12.24 | 199000 | 2019.12.25 | 183000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
193 | HQJJ-JW2019-193# | 五教学楼大厅地面、东头走道墙面维修，217办公室改造 | 继续教育学院自筹经费 | 2019.12.24 | 24000 | 2019.12.25 | 21000 | 验收合格付到95%。 | 总价包干 | 湖南华坤建设工程有限公司
194 | HQJJ-JW2019-194# | 丹桂路人行道六方砖拆除 | 2019年学校专项维修费 | 2019.12.24 | 79000 | 2019.12.25 | 79000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 总价包干 | 湖南螺丝建筑有限公司
195 | HQJJ-JW2019-195# | 丰泽园区7栋主下水管改造 | 2019年学校专项维系费-公寓园区化改造结余经费 | 2019.12.24 | 59000 | 2019.12.25 | 59000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 按实结算优惠8% | 湖南省教育建筑工程公司七分公司
196 | HQJJ-JW2019-196# | 金岸7栋北面1-16号门面招牌改造 | 公房维修经费 | 2019.12.16 | 60000 | 2019.12.25 | 60000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 按实结算优惠8% | 湖南睿之建装饰工程有限公司
197 | HQJJ-JW2019-197# | 校园绿化恢复项目 | 2020年学校专项维修费 | 2019.12.16 | 159000 | 2019.12.25 | 159000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
198 | HQJJ-JW2019-198# | 校园停车坪及硬化铺装修复 | 2020年学校专项维修费 | 2019.12.16 | 139000 | 2019.12.25 | 139000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
199 | HQJJ-JW2019-199# | 第二教学区草坪恢复 | 2020年学校专项维修费 | 2019.12.16 | 195000 | 2019.12.25 | 195000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
200 | HQJJ-JW2019-200# | 丹桂路及红旗市场周边草坪恢复 | 2020年学校专项维修经费 | 2019.12.16 | 96000 | 2019.12.25 | 96000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
201 | HQJJ-JW2019-201# | 校园行道树及地被恢复项目 | 2020年学校专项维修经费 | 2019.12.16 | 158000 | 2019.12.25 | 158000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
202 | HQJJ-JW2019-202# | 校园路灯维修改造 | 2020年学校专项维修经费 | 2019.12.16 | 122000 | 2019.12.25 | 122000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
203 | HQJJ-JW2019-203# | 七教卫生间改造 | 2020年学校专项维修经费 | 2019.12.16 | 32000 | 2019.12.25 | 32000 | 验收合格付到95%。 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
204 | HQJJ-JW2019-204# | 子弟小学零星维修项目 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.12.16 | 17000 | 2019.12.25 | 15000 | 验收合格付到95%。 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
205 | HQJJ-JW2019-205# | 校医院放射科机房维修改造 | 校医院自筹经费 | 2019.12.16 | 70000 | 2019.12.25 | 70000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 按实结算 | 湖南农业大学后勤保障中心
206 | HQJJ-JW2019-206# | 芷兰宿舍箱变、高压室基础设备安装工程 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.12.17 | 160000 | 2019.12.25 | 160000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 按实结算优惠8% | 湖南安格电力建设有限公司
207 | HQJJ-JW2019-207# | 离退休处南向八间墙裙贴砖及老年书法协会教室粉刷 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.12.16 | 26000 | 2019.12.25 | 26000 | 验收合格付到95%。 | 按实结算优惠8% | 湖南华坤建设工程有限公司
208 | HQJJ-JW2019-208# | 十一教漏水维修 | 2019年学校专项维修经费 | 2019.12.16 | 78000 | 2019.12.25 | 78000 | 工程全部竣工验收合格后付60 %，余款待工程结算审核完成后扣除质量保修金及其他应扣费用后一次性结清。 | 按实结算优惠8% | 湖南同远防水防腐保温工程有限公司
|  | 合计 |  |  | 53361429.2711 |  | 45497311.56
Note on N127: 微软用户: 东湖公寓175080元，芷兰公寓30000元。

## Sheet2
2019年未签合同的维修项目
序号 | 预算项目编号 | 项目名称 | 经费来源 | 立项时间 | 立项金额 | 申报单位 | 施工单位 | 施工进度 | 施工方报送的结算金额 | 审计金额 | 付款情况
1 |  | 2018年供水、供电抢修项目 | 2019年专项维修费 |  | 288678 |  | 后勤服务集团 | 已完成 |  | 194528.5+94150.23（电力） | 已付款288678
2 |  | 教工服务中心北四楼女厕所吊顶更换 | 2019年专项维修费 |  | 3500 |  | 中诚高塘建筑建筑工程有限公司 | 已完成 |  | 3443.14 | 已付款
3 |  | 金岸北面11、13、14号门面下水道漏水和金岸东面下水道维修 | 2019年专项维修费 | 2019.5.31 | 8000 | 资产经营中心 | 湖南省教育建筑工程公司七分公司 | 已完成 |  | 8000 | 已付款
4 |  | 外事楼402、406漏水维修 | 2019年专项维修费 | 2019.7.2 | 9000 | 国际交流处 | 湖南省教育建筑工程公司七分公司 | 已完成 |  | 9000 | 已付款
5 |  | 大礼堂换灯具 | 学校专项 | 2019.4.1 | 9500 |  | 湖南华坤建设工程有限公司 | 已完成 |  | 9500 | 已付款
6 |  | 五教217教室改造办公室 | 学院代管自考教务费项目 | 2019.11.13 | 9800 |  | 湖南华坤建设工程有限公司 | 已完成 |  | 9800 | 已付款
7 |  | 图书馆南面广场地面维修 | 学校专项 | 2019.4.19 | 9800 |  | 湖南华坤建设工程有限公司 | 已完成 |  | 9800 | 已付款
8 |  | 119办公室维修 | 设备购置与维修 | 2019.11.13 | 6700 |  | 湖南华坤建设工程有限公司 | 已完成 |  | 6700 | 已付款
9 |  | 东湖公寓4栋401全房墙面粉刷 | 周转房租金 | 2019.3.22 | 13000 |  | 湖南华坤建设工程有限公司 | 已完成 |  | 9850 | 已付款
10 |  | 八教北楼607教室屋面伸缩缝渗水维修 |  |  | 8300 |  | 湖南同远新材料科技有限公司 | 已完成 |  | 8300 | 已付款
11 |  | 八教北楼610教室屋面伸缩缝渗水维修 |  |  | 6900 |  | 湖南同远新材料科技有限公司 | 已完成 |  | 6900 | 已付款
12 |  | 行政楼厕所加装通风设备等零星维修改造 | 2019年学校专项维修费 | 2019.8.15 | 9900 |  | 中诚高塘建筑建筑工程有限公司 |  |  | 9900 | 已付款
13 |  | 校医院住院部和门诊部连接平台漏水维修 | 2019年学校专项维修费 | 2019.10.15 | 9700 |  | 湖南同远新材料科技有限公司 | 已完成 |  | 9700 | 已付款
14 |  | 水利与土木工程学院办公室维修 | 搬家经费 | 2019.11.13 | 10000 |  | 中诚高塘建筑建筑工程有限公司 | 已完成 |  | 9997.9 | 已付款
15 |  | 大礼堂屋面防水维修 | 2019年学校专项维修费 | 2019.10.15 | 9800 |  | 长沙双防保家建筑防水工程有限公司 | 完成 |  | 9800 | 已付款
16 |  | 金岸学生公寓移动营业部房顶漏水维修 | 2019年学校专项维修费-机动维修费 | 2019.12.17 | 7000 |  | 曹强山 | 完成 |  | 7000 | 已付款
| 合计 |  |  |  | 419578 |  |  |  |  | 127691.04