使用单位提出申请

（填写基建（修缮）申请表，负责人签字并盖章，分管校领导签字）

根据使用单位需求编制概（预）算设计方案

（含施工内容清单、工程量计算式、预算、图纸等）

概算金额< 1万元的项目

概算金额1万元的项目

报审计处审核

校长办公会审议

（50万元以上的项目党委会审议）

填写立项审批表，科长、副处长、处长审批

报审计处、计财处审批、分管校领导审批

预算金额<1万元的项目

报招标办商议招标

签订合同

项目施工

（发开工通知单、指定现场代表、技术交底会）

竣工验收

竣工结算

基建（修缮）办事流程图

1万元≤预算金额<20万元的项目

20万元≤预算金额<100万元的项目

100万元≤预算金额的项目

报省财评中心审核

报审计处审核

施工单位提交结算资料（结算书纸质稿盖章、智多星电子稿、结算说明、合同复印件、招标文件复印件、投标文件复印件、工程量清单、工程验收表复印件、洽商函、工程量签证单、主材价格签证单、竣工图）

基建处初审

审计处终审

审计处出具审计结论确认书

计财处出具结算报告书

施工单位开具增值税普通发票

经费负责人签字

科长、副处长、处长签字

计财处审核

资产与实验室管理处审核

付款金额＜30万元的项目

付款金额≥30万元的项目报分管基建、财务的校领导签字（100万元以上的项目报校长签字）

计财处付款

项目结算及财务报账流程

施工单位提交申请报告（盖章、合同复印件）

使用单位审核签字

科长审核

副处长、处长审核

计财处审核支付

退质保金流程